## Planejar
1. PLANEJAR O GERENCIAMENTO FINANCEIRO — Manual de regras do dinheiro do TrackFleet
Bases de referência
Item | Valor | Observação
Moeda | R$ (BRL) | Todos os valores deste modelo em reais correntes.
Custo-hora de referência | R$ 50,00 | Custo de oportunidade da hora de GP (dev júnior de mercado); o projeto não paga salário, mas contabiliza o tempo.
Dia útil de trabalho | 6 horas produtivas | Base para converter dias do Cronograma em reais.
Dia-pessoa (R$) | R$ 300,00
Cadência de medição | Check-in semanal | Mesma cadência da Governança e do Cronograma — sem reunião financeira à parte.
Governança financeira (quem aprova o quê)
Decisão | Quem aprova | Registro
Gasto do dia a dia (dentro da linha de base) | Dois GPs por consenso | —
Uso da reserva de contingência | Dois GPs (é para riscos conhecidos) | Log de decisões do projeto
Liberação da reserva de gerenciamento | Patrocinador (Diretoria da transportadora) | Escalonamento formal (Governança)
Tolerâncias — o que transforma um número em ação
Gatilho | Ação
CPI ou SPI abaixo de 0,90 em um check-in | Ação corretiva imediata dos GPs, focada primeiro no caminho crítico.
Projeção de término (EAC) que ameace a reserva de gerenciamento | Revisão formal e alerta ao patrocinador; acima da reserva, escalonamento e re-baseline.
Consumo da reserva de contingência acima do avanço físico do projeto | Reavaliação das estimativas restantes no check-in seguinte.

## Estimar
2. ESTIMAR CUSTOS — Estimativa por pacote da EAP (custo-hora R$ 300/dia-pessoa)
Estimativa bottom-up por pacote
Pacote EAP | Conteúdo | Técnica | Dias-pessoa | Custo (R$)
1.1 Gestão do Projeto | Termo, governança, arquitetura e acompanhamento | Análoga |  | 3600
1.2 Requisitos | Entrevistas e especificação | Análoga |  | 3000
1.3.1 Backend, API e ingestão | API própria e ingestão das posições | Três pontos |  | 5550
1.3.2 Motor de alertas | Os quatro motores do catálogo | Três pontos |  | 2850
1.3.3 Frontend | Mapa, painel, cadastros e relatórios | Paramétrica |  | 5100
1.3.4 Autenticação e LGPD | Perfil de gestor e conformidade | Bottom-up |  | 1500
1.4 Testes e Homologação | Testes e piloto com a transportadora | Três pontos |  | 4400
1.5 Treinamento e Encerramento | Treinamento e lições aprendidas | Análoga |  | 1200
Subtotal mão de obra (CapEx)
Infraestrutura do período (OpEx) | API, hospedagem, domínio, TLS | Bottom-up |  | 700
Total das estimativas
Estimativa de três pontos dos pacotes de risco — C_E = (O + 4M + P) / 6
Pacote | Otimista (R$) | Mais provável (R$) | Pessimista (R$) | Estimado C_E (R$)
1.3.1 Backend, API e ingestão | 3600 | 5400 | 8100
1.3.2 Motor de alertas | 1800 | 2700 | 4500
1.4 Testes e Homologação | 3000 | 4200 | 6600
A distância entre otimista e pessimista mede o risco do pacote — é o que dimensiona a reserva de contingência da aba Orçar. O Backend depende de API externa; o Motor de alertas reúne quatro lógicas de disparo.

## Orçar
3. DESENVOLVER O ORÇAMENTO — Estimativas + reservas = linha de base autorizada
As duas reservas
Reserva | Cobre | Onde fica
Contingência — riscos conhecidos | Estouros previsíveis das frentes de risco (Backend/API e Motor de alertas) | DENTRO da linha de base; controlada pelos GPs
Gerenciamento — riscos desconhecidos | Trabalho imprevisto que ninguém mapeou | FORA da linha de base; liberada pelo patrocinador
Composição do orçamento
Componente | Valor (R$)
Estimativas dos pacotes (mão de obra) | 27200
Infraestrutura do período (OpEx) | 700
Subtotal das estimativas
(+) Reserva de contingência (10% das estimativas)
Linha de base de custos (BAC)
(+) Reserva de gerenciamento (5% da linha de base)
Orçamento total do projeto
A linha de base (BAC) é a régua do EVM; o orçamento total é maior porque inclui a reserva de gerenciamento, que NÃO faz parte da base de comparação. A linha de base é aprovada pelo patrocinador.
Orçamento no tempo — Curva S (Valor Planejado acumulado sobre as 10 semanas)
Semana | % acumulado | Acumulado (R$) = BAC x %
S1 | 5%
S2 | 12%
S3 | 22%
S4 | 36%
S5 | 50%
S6 | 60%
S7 | 74%
S8 | 86%
S9 | 95%
S10 | 100%
Forma de S: gasto lento no arranque, íngreme no miolo do desenvolvimento, achatado no encerramento. Esta curva é o PV usado no exemplo da aba Controlar custos.

## Financiar
4. FINANCIAR / FUNDEAR — Fontes de recursos e classificação de custos
Fontes de financiamento
Fonte | Papel no TrackFleet | Aplica? | Nível de rigor
Orçamento interno | Horas dos dois GPs (recurso próprio, sem desembolso de caixa) | Sim — fonte principal | Leve
Contrato / patrocínio de cliente | Transportadora parceira custeia a infraestrutura do piloto | Sim — fonte secundária | Leve, com prestação de contas da infra
Subvenções / grants | — | Não se aplica | —
Crowdfunding | — | Não se aplica | —
A fonte define o nível de rigor do controle: financiamento interno + patrocínio leve = governança financeira leve. A LGPD impõe controle formal de dados independentemente da fonte.
Classificação CapEx x OpEx
Categoria | O que é no TrackFleet | Itens | Valor (R$)
CapEx — constrói o ativo | Trabalho que cria a plataforma (bem duradouro) | Horas de dev, arquitetura e setup inicial | 27200
OpEx — roda o dia a dia | Custos contínuos durante projeto e piloto | API, hospedagem, domínio, TLS (grátis) | 700
Gancho com o Termo de Abertura: 'orçamento zero para hardware próprio' elimina de propósito o maior CapEx de um sistema de rastreamento (comprar/instalar rastreadores) e o troca por OpEx (assinatura de API de terceiros).
Detalhamento do OpEx do período
Item | R$ por mês | Meses / base | Total (R$)
Assinatura da API do provedor de rastreamento | 100 | 3 meses
Hospedagem (VPS / nuvem de baixo custo) | 60 | 4 meses
Domínio (.com.br) |  | anual | 40
Certificado TLS (Let's Encrypt) |  | gratuito | 0
Ferramentas e diversos |  | período | 120
Total OpEx

## Gerenciar
5. GERENCIAR — Gestão do valor: por que o investimento se justifica
Premissas do business case (visão do patrocinador — conservadoras e sujeitas a sensibilidade)
Item | Valor
Investimento inicial (orçamento total) | 32225
Ganho anual estimado | 24000
Custo operacional anual (pós-projeto) | 3600
Ganho líquido anual
Taxa de desconto (custo de capital) | 12%
Fluxo de caixa do projeto (base para VPL e TIR)
Ano | Fluxo (R$)
Ano 0 (investimento)
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Métricas de retorno (calculadas)
Métrica | Fórmula | Resultado | Leitura
Payback (anos) | Investimento / ganho líquido |  | Abaixo de 2 anos
VPL (3 anos) | -Inv + VP dos fluxos |  | Positivo = cria valor
TIR (3 anos) | Taxa que zera o VPL |  | Supera com folga os 12%
ROI (3 anos) | (3 x líquido - Inv) / Inv |  | Maior é melhor
Sensibilidade — ganho anual 30% menor
Item | Valor
Ganho anual (-30%)
Ganho líquido anual
Payback (anos)
VPL (3 anos)
No cenário pessimista o payback fica em torno de 2,4 anos (ainda dentro do horizonte) e o VPL de 3 anos fica no limiar — levemente negativo (~ -R$ 520) —, voltando a positivo num horizonte de 4 anos. A decisão de investir se sustenta, com margem mais estreita.
Valor intangível (não cabe na planilha, mas conta)
• Conformidade regulatória (LGPD) — obrigatório, não negociável
• Segurança de veículos e motoristas
• Decisão baseada em dados reais (valor esperado do Termo de Abertura)
• Satisfação do cliente — solução acessível a um segmento mal atendido
• Aprendizado da dupla — PMBOK 8 aplicado de ponta a ponta

## Medir
6. MEDIR — Valor Agregado (EVM): valores-base, variações, índices e previsões
Os quatro valores-base
Sigla | Nome | O que é no TrackFleet
BAC | Orçamento no término | A linha de base de custos: R$ 30.690 (aba Orçar).
PV | Valor Planejado | Custo orçado do trabalho programado até a data (a curva S).
EV | Valor Agregado | Custo orçado do trabalho realmente concluído: BAC x % concluído.
AC | Custo Real | O que de fato saiu do bolso para entregar esse trabalho.
Variações, índices e previsões
Indicador | Fórmula | Leitura
CV — Variação de Custo | EV - AC | Positivo: abaixo do orçamento. Negativo: acima.
SV — Variação de Prazo | EV - PV | Positivo: adiantado. Negativo: atrasado.
CPI — Índice de Custo | EV / AC | Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim.
SPI — Índice de Prazo | EV / PV | Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim.
EAC — Estimativa no Término | BAC / CPI | Custo final previsto se a tendência continuar.
ETC — Estimativa para Terminar | EAC - AC | Quanto ainda falta gastar.
VAC — Variação no Término | BAC - EAC | Negativo: termina acima da linha de base.
TCPI — Índice para Terminar | (BAC - EV) / (BAC - AC) | Eficiência exigida do trabalho restante; acima de 1,0 é difícil.
Regras da aula: termina em 'Variação' subtrai; termina em 'Índice' divide. SV e SPI medem prazo, mas em unidades de dinheiro (o valor em R$ do trabalho), nunca em dias.

## Controlar custos
7. CONTROLAR CUSTOS — Exemplo resolvido (check-in do fim da Semana 6) e armadilhas
Entradas do check-in (edite estes valores — o restante recalcula)
Parâmetro | Valor | Observação
BAC — linha de base de custos | 30690 | Da aba Orçar
% planejado até o corte | 60% | Curva S no fim da S6
% realmente concluído | 55% | Medido no check-in
Custo real acumulado (AC) | 17600 | Medido no check-in
Resultados calculados
Indicador | Resultado | Fórmula aplicada
PV — Valor Planejado |  | BAC x % planejado
EV — Valor Agregado |  | BAC x % concluído
AC — Custo Real |  | medido
CV — Variação de Custo |  | EV - AC
SV — Variação de Prazo |  | EV - PV
CPI — Índice de Custo |  | EV / AC
SPI — Índice de Prazo |  | EV / PV
EAC — Estimativa no Término |  | BAC / CPI
ETC — Estimativa para Terminar |  | EAC - AC
VAC — Variação no Término |  | BAC - EAC
TCPI — Índice para Terminar |  | (BAC - EV)/(BAC - AC)
Veredito e decisão
No ritmo atual o projeto está levemente acima do orçamento (CPI ~0,96) e atrasado (SPI ~0,92). A projeção de término (EAC ~R$ 32.002) fura a linha de base em ~R$ 1.312, consumindo quase toda a reserva de gerenciamento (R$ 1.535). Pela tolerância definida na aba Planejar, ainda não é escalonamento imediato, mas dispara revisão formal e coloca o patrocinador em alerta. A ação corretiva se concentra no maior risco do caminho crítico — o Motor de alertas (atividade A8 do Cronograma). O TCPI ~1,06 exige o trabalho restante ~6% mais eficiente que o planejado. A decisão olha a TENDÊNCIA do CPI ao longo dos check-ins, não a foto de uma semana.
Armadilhas financeiras e como o TrackFleet as evita
Armadilha | Como o TrackFleet evita
Confundir linha de base com orçamento | A reserva de gerenciamento fica fora da linha de base; o EVM compara sempre contra o BAC, nunca contra o orçamento total.
Trocar índice por variação | Termina em 'Índice' divide; termina em 'Variação' subtrai. SV/SPI em reais, não em dias.
Inverter a leitura do TCPI | Para CPI/SPI, <1 é ruim; para o TCPI, >1 é o difícil (trabalho restante mais eficiente).
Achar que orçamento cumprido é sucesso | O documento mede também o valor entregue (ROI, VPL, TIR, payback) na aba Gerenciar.
Começar o EVM tarde demais | A medição começa no dia 1, no mesmo check-in semanal, com a janela de intervenção aberta.
Relatório sem narrativa | Cada indicador vem com a decisão que dispara — dado sem decisão não é controle.
Escolher o EAC errado | Como o desvio é variação típica, EAC = BAC / CPI (e não a fórmula de evento único).